## 工作表1
任务 | 任务描述 | 人/天
Artifactory 部署实施 | 5个研发中心Artifactory 部署实施及优化 | 3
| Mission Control 安装 | 1
实现对发布镜像的扫描，拒绝非行内认证的基础镜像和使用非法命令镜像文件（厂商协助帮忙实现相应的功能开发）。 | 镜像合规检查需求收集及设计 | 2
| 查询Docker 镜像layers 详细信息接口 | 2
| 自定义插件监听push的镜像，并检查是否合规，不合规添加自定义属性 | 3
| 监控非合规镜像通知负责人管理，增删改查 | 3
| 通知模版定义及非合规镜像上传通知相应租户组负责人 | 2
| 自定义插件根据不合规属性元数据，阻止镜像下载 | 3
Registry的高可用，部署科兴为中心节点，研发、杭州、成都、深圳业务和上海数据中心为只读从节点，实现中心节点对各从节点的同步。 | 高可用架构及异地协同需求收集及架构设计 | 1
| 异地主中心同步从节点复制策略配置 | 2
| 异地主中心同步从节点复制情况监控 | 2
| 异地复制策略配置管理工具（便于后续添加复制策略） | 2
通过User Plugin实现仓库、目录或镜像的公有化设置 | 提供仓库、目录或镜像的元数据创建/删除监听功能 | 2
| 提供PermissionTarget自动创建并与特定目录自动关联功能，自动加入用户到Public User Group | 3
| 提供根据特定匹配规则，在元数据删除时，删除对应PermissionTarget功能 | 3
webhook的可视化管理 | 方案设计 | 2
| 提供支持全扩展点的User Plugin | 8
| 提供父级目录扩展事件元数据读取功能 | 2
| 提供webhook动态创建功能 | 4
| 提供用户指定的webhook事件执行功能 | 2
| 提供http header支持 | 1
| 提供username:apikey形式的基本认证支持 | 2
| 演示&QA | 1
仓库多层级目录Quota设置 | 提供多层级目录方案 | 1
| 提供仓库目录Quota设置功能 | 3
| 提供多层次目录Quota设置校验 | 3
| 提供API创建目录功能 | 2
| 提供Quota接近或超出响应(邮件或通知) | 2
用户操作日志审计 | ELK部署 | 5
| 日志审计规则定义及讨论 | 5
| 测试数据准备及加载 | 4
| 测试案例准备及测试 | 4
| 操作文档 | 4
| 演示、反馈及Q&A | 3
演示Xray上传镜像并扫描 | Artifactory + Xray介绍、演示 | 1
镜像仓库间复制 | 提供镜像上传事件扩展，读取镜像元数据功能 | 2
| 提供镜像元数据与复制规则匹配功能 | 2
| 提供仓库间镜像复制功能 | 1
镜像物理删除演示 | 准备相关环境 | 2
| 演示&QA | 1
断点续传、失败重试演示 | 环境准备、演示 | 1
文件上传到S3及文件系统演示 | 环境准备、演示 | 1
Sumo Logic平台概览功能演示 | 环境准备、演示 | 1
数据备份/恢复演示 | 环境准备 | 2
| 演示、反馈及Q&A | 1
版本升级操作文档 | 版本升级操作测试 | 2
| 文档整理 | 1
多活集群演示 | 环境准备 | 2
| 节点增加、减少及跨网段部署功能演示 | 1
性能测试 | 方案设计 | 1
| F5为nPath模式配置、虚拟机4NIC万兆网卡配置 | 2
| 性能测试 | 2
| 数据整理及报告 | 1
节点掉电重启后Artifactory进程自重启、进程自恢复 | 方案设计 | 1
| 提供节点重启后Artifactory进程自动启动功能 | 2
| 提供CronJob定时轮询进程功能 | 1
| 总工作量 | 123